Trefwoorden

Delft3D Flexible Mesh, ongestructureerde roosters, 1D2D, 1D2D, Urban, Polder, Rivers, software

Samenvatting

Dit projectplan beschrijft de activiteiten in 2018 om tot een alpha product te komen met 1D2D Urban, Polder en River functionaliteit.

Referenties

| Versie | Datum | Auteur | Paraaf | Review | Paraaf | Goedkeuring | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 0.2 0.3 | 11-12-2017 11-01-2018 23-01-2018 | A. van Dam, A. Koster A. Koster A. van Dam, A. Koster |  | A. Baart |  | J.A. van Twillert |  |

Status concept Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Aan de inhoud van dit rapport kunnen noch door de opdrachtgever, noch door derden rechten worden ontleend.

Inhoud

1	Inleiding	1

2	Organisatie	1

2.1	Evaluatie 2017	1

2.2	Voorbeelden van succes	1

2.3	1D2D Flooding (Urban, Polder and Rivieren) team	1

3	Project	1

3.1	Evaluatie 2017	1

3.2	Project aanpak Delft3D Flexible Mesh 1D2D Flooding 2018	2

3.2.1	Teamgrootte en samenstelling	2

3.2.2	Pre-Alpha fase	2

3.2.3	Alpha fase	2

3.3	Tijdlijn & team	2

3.4	Deliverables	3

4	Top level requirements	3

4.1	Algemeen	3

4.1.1	Automatische generatie 1D2D koppelingen	3

4.1.2	Inspectie 1D2D koppeling	3

4.1.3	Validatie 1D2D koppeling	3

4.1.4	Manipulatie 1D2D koppeling	3

4.1.5	Analyse resultaten 1D2D koppeling	3

4.1.6	Performance	4

4.2	Urban	5

4.2.1	Importeren GWSW database	5

4.2.2	Urban modellen	5

4.2.3	Bulk editen	5

4.2.4	Valideren	5

4.3	Polder	5

4.3.1	Bresgroei	5

4.3.2	2D grid generatie en verfijning	5

4.3.3	Polder modellen met bresgroeilocaties	5

4.4	Rivieren	6

5	Budget & Financiering	6

5.1	Budget	6

5.2	Financiering	6

6	Risico’s	7

A. Bijlage “Team planning en budget”	8

Lijst van acroniemen

D-Flow 1D	Module in SOBEK 3 voor de 1D modellering van waterkwantiteit

D-Flow Flexible Mesh	Module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor 1D/2D/3D modellering van waterkwantiteit en module in SOBEK 3 voor 1D2D modellering

D-HYDRO Suite	Suite naam voor de Delft3D Flexible Mesh software, waarvoor in Nederland releases uitgebracht worden

D-Morphology 1D	Module in SOBEK 3 voor morfologie in 2D/3D modellering

D-Morphology	Module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor morfologie voor 2D/3D modellering

D-Rainfall Runoff 	Module in SOBEK 3 voor de neerslagafvoermodellering

D-Real Time Control	Module voor het aansturen van kunstwerken, in zowel SOBEK 3 als in de Delft3D Flexible Mesh Suite

D-Water Quality	Module in SOBEK 3, Delft3D 4 en Delft3D Flexible Mesh Suites voor 2D/3D modellering van waterkwaliteit

D-Waves	Module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor golven

D-Hydrology	Werknaam voor module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor hydrodynamica en hydrologie.

Delft3D 4 Suite	Suite naam voor de Delft3D 4 software voor gestructureerde roosters, voor 2D/3D modellering in open water systemen

Delft3D Flexible Mesh Suite	Suite naam voor de Delft3D Flexible Mesh software voor (on)gestructureerde roosters, waarvoor internationaal releases uitgebracht worden (zie ook D-HYDRO Suite)

DeltaShell	Modelleerframework dat door Deltares ontwikkeld is

Hydro-software	Verzamelnaam voor open water-gerelateerde software van Deltares

OpenDA	Open Interface standaard voor modelkalibratie en data-assimilatie

OpenMI	Open Modelling Interface voor het koppelen van modellen

SOBEK 2 Suite	Suite naam voor 1D modellering van rivieren, rurale gebieden en riolen. Ook SOBEK-RUR genoemd. (“RUR” = RiverUrbanRural). Voorloper van SOBEK 3

SOBEK 3 Suite	Suite naam voor SOBEK software voor 1D modellering van hydrodynamica, waterkwaliteit en morfodynamica in rivieren en rurale gebieden

# Inleiding

Op 11 december 2017 zijn we nog volop aan de winter release van 2017 bezig, het jaar 2017 aan het evalueren en al plannen aan het maken voor 2018. In 2017 zijn er al SO werkzaamheden voor 1D2D Urban, Polder en Rivieren uitgevoerd, maar hebben niet direct een werkend stuk software voor de gebruikers opgeleverd. In 2018 willen we dat een stuk beter doen. Met het wat anders te organiseren denken we tot beter resultaat te komen.

# Organisatie

## Evaluatie 2017

- Met teveel epics tegelijk bezig, allemaal halve opleveringen

- Te weinig focus, veel focus veranderingen

- Afstemming kernel, bestandsformaten (de nieuwe api) en GUI niet optimaal

- Domino effect bij uitlopen van een project. De vervolg projecten lijden eronder.

- Moeilijk voor project leiders/ product owners overzicht te houden, daar de issues en de planning verspreid zijn/is over de verschillende teams

## Voorbeelden van succes

- FEWS: een multidisciplinair team dat onder leiding van een PO aan een product werkt

- StatOil: een toegewijd multidisciplinair team dat zich volledig bezig hield met het realiseren van het project doel.

## 1D2D Flooding (Urban, Polder and Rivieren) team

Voor de 1D2D Flooding (Urban, Polder en Rivieren) willen we een toegewijd multidisciplinair team opzetten, een wat kleiner team die zich voor een langere tijd kan focussen op het realiseren van de 1D2D Flooding doelen. Er zijn al SO en TKI projecten geformuleerd en deels uitgevoerd voor polder, urban en rivieren. Er zit synergie en mogelijke overlappingen tussen de verschillen onderzoeken en toepassingen. Daarnaast is het goed om deze projecten te bundelen om tot zoveel universeel mogelijke oplossing te komen, wat het uiteindelijke software product ten goede komt.

# Project

## Evaluatie 2017

- Kosten 3 maal zo hoog (wat met een groot team snel oploopt), daar de applicatie min of meer 3 keer opnieuw is gemaakt (2D-Morphology)

- Van de GUI wordt een productwaardige oplevering verwacht, terwijl aan de kernel nog hard gewerkt wordt aan een ‘proof of concept’, bestandsformaten die nog in ontwikkeling zijn door ontwerp van features en aanpassingen t.b.v. ‘proof of concept’

- Helemaal geen GUI maken in de begin fase? Toch wel, voor het aanhaken van stakeholders en t.b.v. het IKIWISI principe (i know it when i see it)

Brainstorm sessie “Pi-factor” met Adri, David en Michal: bij onzekere wensen en mogelijkheden eerst een pilot versie maken.

## Project aanpak Delft3D Flexible Mesh 1D2D Flooding 2018

### Teamgrootte en samenstelling

Door de ontwikkeling wat ruimte te geven om tot een optimale oplossing te komen is het praktischer om met een klein team te werken met een langere doorlooptijd. Eventuele refactoring en stukken opnieuw maken door voortschrijdend inzicht zijn dan minder kostbaar en makkelijker op te nemen in het ontwikkelproces. Hebben de ontwikkelingen het punt tevredenheid binnen de mogelijkheden bereikt dan kan het proces van Pre-Alpha fase naar de Alpha fase ingezet worden.

### Pre-Alpha fase

In de pre-alpha fase wordt er met een klein team aan de applicatie gewerkt zonder de formele test procedure. De zogenaamde ‘White box’ testen worden door de verschillen teamleden en door de product owners uitgevoerd en vast gelegd in unit testen. In de Pre-Alpha fase wordt gewerkt aan de feature beschrijving, architectuur, de manual en een testplan alvorens overgegaan kan worden naar de Alpha fase. Er wordt uitsluitend op een ontwikkeltak gewerkt.

### Alpha fase

In de Alpha fase wordt er opgeschaald naar het Quality en Improvement team. Kennis over de features en architectuur met het Quality en Improvement team gedeeld, de manual en het testplan met release team besproken. De formele testprocedure, het zogenaamde ‘Black box’ testen (met minder kennis van het systeem, niet alleen de hoofdlijn in het programma) kan van start gaan alvorens de applicatie gereed is om opgenomen te worden in de releasetak. De quality owner kan mee oordelen of de juiste stappen zijn genomen om over te gaan naar de releasetak.

## Tijdlijn & team

Voor de details zie de bijlage A “Team planning en budget”

Tabel “Inspanning in dagen”

| Team | Pre-Alpha ( 8 januari – 13 juli) | Alpha (13 juli - 21 september) |
| --- | --- | --- |
| Kernel |  |  |
| Arthur vD (PO/Dev) | 40 | 12 |
| Herman | 40 | 12 |
| Luca | 27 | 8 |
| Jan Noort | 27 | 8 |
| GUI |  |  |
| Alex (PO/Dev) | 81 | 24 |
| Sil | 92 | 32 |
| Hidde (architect) | 7 | 2 |
| Testers | 0 | 20 |
| Improvement & Quality Team | 0 | 32 |

## Deliverables

- FO, feature beschrijving

- UML  architectuur

- Manual

- Testplan (voor releases)

- Code

- Zip/installers van Delft3D Flexible Mesh met de ontwikkelde 1D2D functionaliteit

- Test coverage rapport

- DIMR configuraties met geaccepteerde resultaten voor de DIMR testbank

- Geplande (voortgang) demo’s voor stakeholders in belanghebbende

# Top level requirements

## Algemeen

### Automatische generatie 1D2D koppelingen

Laterale, ‘embedded’ en ‘vertical stacked’ 1D2D koppelingen dienen gegenereerd te kunnen worden.

### Inspectie 1D2D koppeling

In de GUI moeten de gegenereerde 1D2D linken geïnspecteerd kunnen worden.

### Validatie 1D2D koppeling

Rekenhart-validatie

Nieuwe 1D(2D) rekenhartfunctionaliteit wordt getest middels kleine testcases (analytisch/ functioneel).

Validatie modelschematisaties

Via de GUI moet de schematisatie inclusief de 1D2D koppelingen gevalideerd kunnen worden. Met warnings en errors in het validatierapport wordt de gebruiker geholpen om een goede schematisatie op te zetten alvorens er gerekend kan worden.

### Manipulatie 1D2D koppeling

Via de GUI dienen je 1D2D linkjes te kunnen aanmaken, aanpassen en verwijderen.

### Analyse resultaten 1D2D koppeling

Na het reken moet de gebruiker de data over de 1D2D koppelingen op de kaart kunnen bekijken of over de gehele run kunnen opvragen.

### Performance

Zowel de performance voor het rekenen, het importeren, het exporteren en het editen op de kaart van grotere schematisaties (bijvoorbeeld 40.000 rioolbuizen) dienen min of meer overeen te komen met SOBEK 2.

## Urban

### Importeren GWSW database

Rioolbeheerders kunnen GWSW bestanden (vervanging van de SufHyd ‘standaard uitvoer formaat’ bestanden), een csv-formaat met beschrijving van het rioolsysteem, exporteren die als basis voor de schematisatie gebruikt dienen te worden. Met een import van de GWSW bestanden moet er een Urban 1D netwerk opgebouwd kunnen worden.

### Urban modellen

Het kunnen importeren van GWSW data van het didactisch stelsel 2.0 en Brielle. Na het importeren en eventueel kleine aanpassingen aan de schematisatie dienen de modellen gedraaid te kunnen worden.

### Bulk editen

Door de grote hoeveelheid aan rioolleidingen en gegevens dient het bewerken van bulk data goed mogelijk te zijn. Multiselectie, zoeken op gemeenschappelijke eigenschappen en/of het gebruik van definities (zoals bij cross-secties ook het geval is) is een mogelijke invulling.

### Valideren

Daar het moeilijk is het overzicht te houden in modellen van deze grote is een goed validatie rapport een noodzakelijke ondersteuning. Valideren op een gesloten netwerk, berging, verhang, lengtes en dieptes helpen de gebruiker om een goede schematisatie te kunnen maken.

## Polder

### Bresgroei

Deelfunctionaliteiten:

- Ontwikkelen (meegroeiend) bresgroei element (1D2D & 2D2D)

- Het implementeren van een bresgroeifunctie of sturing van bresgroei via D-RTC mogelijk maken

- Aanbrengen, editen en inspectie van bresgroei element in schematisatie(GUI)

- Analyse resultaten bresgroei (GUI)

### 2D grid generatie en verfijning

Deelfunctionaliteiten:

- Automatische grid generatie op basis van hoogtemodel / hoogtedata

- Aanbrengen lokale verfijning op basis van polygonen / polylijnen.

### Polder modellen met bresgroeilocaties

Modellen die uit de pilot projecten met de waterschappen De Dommel, HDSR en WS Rivierenland moeten gedraaid kunnen worden.

## Rivieren

Er zijn geen specifieke wensen bekend.

# Budget & Financiering

## Budget

Het nodige budget is 481 k€ (zie bijlage A “Team planning en budget”), waarvan 265 k€ voor de GUI en productintegratie en 216 k€ voor de ontwikkeling van het rekenhart.

## Financiering

# Risico’s

- Aanvullende financiering van 251 k€ komt niet tot stand
Maatregel: Focus houden op rekenhart, en de GUI-onderdelen die daardoor zouden vervallen hebben als fallback-optie: Interacter-GUI en/of enkel werken via invoerfiles door de TKI-pilot-gebruikers.

- Capaciteit minder dan gepland (zie Bijlage A), hetzij door wegtrekken capaciteit, of door toevoegen van andere projectwensen aan hetzelfde team.
Maatregel: niet toestaan, of enkel indien door staf besloten. Indien dit alsnog gebeurt: in overleg met de TKI-PO’s de activiteiten prioriteren a.d.h.v. de projectverplichtingen.

- Mogelijke afhankelijkheid of volgorde probleem met integratie Delta Shell 1D editor en de RGFGRID 2D editor. Zie projectplan “Projectplan integratie Delta Shell 1D editor en RGFGRID editor”
Maatregel: het go-nogo moment van het genoemde integratieproject moet voor 1 maart 2018 uitgevoerd zijn, zodat dit risico dan indien nodig vroeg genoeg afgedekt kan worden in het 1D2D Flooding project. Mogelijke oplossing is een gefixeerde workflow: eerst 2D grid bewerken in RGFGRID, en enkel daarna 1D en 1D2D bewerkingen in DeltaShell uitvoeren.

- 1D modelleer-filosofie en technieken uit SOBEK zijn moeilijker met de FM filosofie en technieken te combineren c.q. te verenigen dan vooraf gedacht.
Maatregel: de ervaren rekenhartontwikkelaars  uit beide lijnen al tijdens de vroegste ontwerpfase met elkaar laten samenwerken (lees: Herman Kernkamp en Jan Noort).

- De bestaande GUI Map module met Map tools presteert minder bij grote schematisaties dat uit de vooraf uitgevoerde testjes geconcludeerd werd.
Maatregel: Al in ontwerpfase grote testmodellen inzetten.

# A. Bijlage “Team planning en budget”

In de onderstaande tabel vindt u het overzicht van de geplande team capaciteit het het budget voor de inspanning.

|  |  |  |  | GUI |  |  |  |  | Kernel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wk | Start | End | Fase | Alex (PO/Dev) | Sil | Hidde | Testers | IQ Team | Arthur vD (PO/Dev) | Luca | Herman | Jan Noort |
| 2 | 08-Jan | 12-Jan | Pre-A | 3 | 0 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 3 | 15-Jan | 19-Jan | Pre-A | 3 | 0 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 4 | 22-Jan | 26-Jan | Pre-A | 3 | 0 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 5 | 29-Jan | 02-Feb | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 6 | 05-Feb | 09-Feb | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 7 | 12-Feb | 16-Feb | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 8 | 19-Feb | 23-Feb | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 9 | 26-Feb | 02-Mar | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 10 | 05-Mar | 09-Mar | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 11 | 12-Mar | 16-Mar | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 12 | 19-Mar | 23-Mar | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 13 | 26-Mar | 30-Mar | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 14 | 02-Apr | 06-Apr | Pre-A | 3 | 3 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 15 | 09-Apr | 13-Apr | Pre-A | 3 | 3 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 16 | 16-Apr | 20-Apr | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 17 | 23-Apr | 27-Apr | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 18 | 30-Apr | 04-May | Pre-A | 3 | 3 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 19 | 07-May | 11-May | Pre-A | 3 | 3 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 20 | 14-May | 18-May | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 21 | 21-May | 25-May | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 22 | 28-May | 01-Jun | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 23 | 04-Jun | 08-Jun | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 24 | 11-Jun | 15-Jun | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 25 | 18-Jun | 22-Jun | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 26 | 25-Jun | 29-Jun | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 27 | 02-Jul | 06-Jul | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 28 | 09-Jul | 13-Jul | Pre-A | 3 | 4 | 0,25 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 29 | 16-Jul | 20-Jul | Vakantie | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 23-Jul | 27-Jul | Vakantie | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30-Jul | 03-Aug | Vakantie | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 06-Aug | 10-Aug | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 1 |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 33 | 13-Aug | 17-Aug | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 1 |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 34 | 20-Aug | 24-Aug | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 35 | 27-Aug | 31-Aug | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 36 | 03-Sep | 07-Sep | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 37 | 10-Sep | 14-Sep | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 38 | 17-Sep | 21-Sep | To Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 4 | 8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 39 | 24-Sep | 28-Sep | Alpha | 3 | 4 | 0,25 | 4 | 8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
|  |  | Totaal dgn |  | 105 | 124 | 8,75 | 20 | 32 | 52,5 | 35 | 52,5 | 35 |
|  |  | Tarief |  | 1016 | 816 | 1016 | 816 | 1016 | 1288 | 1016 | 1288 | 1288 |
|  |  | k€ |  | 107 | 101 | 8,9 | 16 | 32 | 67 | 35 | 68 | 45 |
|  |  | Totaal (k€) |  | 265 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |