Trefwoorden

Delft3D FM, D-HYDRO, Delta Shell GUI

Samenvatting

Dit deelprojectplan beschrijft de Urban 1D2D flooding GUI functionaliteit en activiteit voor D-HYDRO en Delft3D FM de “winterrelease 2017”.

Referenties

| Versie | Datum | Auteur | Paraaf | Review | Paraaf | Goedkeuring | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29-3-2017 | Alex Koster |  | Arthur van Dam |  | Jan Aart van Twillert |  |

Status concept Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Aan de inhoud van dit rapport kunnen noch door de opdrachtgever, noch door derden rechten worden ontleend.

1	Inleiding	3

2	Top level requirements	4

2.1	Amsterdam waternet model	4

2.2	Importeren GwsHyd data	4

2.3	Bulk editen	4

2.4	Valideren	4

3	Werkzaamheden en begroting	5

4	Risico’s	7

5	Risico reducerende activiteiten	8

# Inleiding

In november 2017 zal er weer een winterrelease van de D-HYDRO Suite en de Delft3D FM Suite plaats vinden. Een van de belangrijkste functionaliteiten is de 1D2D flooding. De grote omvang van deze functionaliteit noodzaakt ons het op te splitsten in ‘Polder 1D2D flooding’, ‘Urban 1D2D flooding’ en ‘River 1D2D flooding’.

Dit projectplan is een onderdeel van project plan van Delft3D Flexible Mesh “winterrelease” en beschrijft de functionaliteit en activiteiten in 2017 ‘Urban 1D2D flooding’.

# Top level requirements

## Amsterdam waternet model

Als pilot voor de ‘Urban 1D2D flooding GUI’ staat het Amsterdam waternet model. Dit model bevat ongeveer 40.000 leidingen en knopen, wat een gemiddelde groot model is. Dit model moet goed gedraaid kunnen worden met een acceptabele performance. Inzoomen, uitzoomen, resultaten bekijken voor dit model mogen geen problemen opleveren.

## Importeren GwsHyd data

Rioolbeheerders kunnen GwsHyd bestanden (vervanging van de SufHyd ‘standaard uitvoer formaay’ bestanden), een csv-formaat met beschrijving van het rioolsysteem, exporteren die als basis voor de schematisatie gebruikt dienen te worden. Middels een import van de GwsHyd bestanden moet er een Urban 1D netwerk opgebouwd kunnen worden.

## Bulk editen

Door de grote hoeveelheid aan rioolleidingen en gegevens dient het bewerken van bulk data goed mogelijk te zijn. Multiselectie, zoeken op gemeenschappelijke eigenschappen en/of het gebruik van definitions (zoals bij cross-secties ook het geval is) is een mogelijke implementatie hiervan.

## Valideren

Daar het moeilijk is het overzicht te houden in modellen van deze grote is een goed validatie rapport een noodzakelijke ondersteuning. Valideren op een gesloten netwerk, berging, verhang, lengtes en dieptes helpen de gebruiker om een goede schematisatie te kunnen maken.

# Werkzaamheden en begroting

De nodige werkzaamheden met begroting worden opgesplitst in een technisch deel en de werkproces stappen. Tevens doe ik al een poging tot categorisering volgens MoSCoW (must, should, could en won’t-have) om de werkzaamheden alvast te prioriteren. Mocht tijdens het werkproces blijken dat we niet binnen budget kunnen blijven, dan vallen eerst de ‘could-haves’ en vervolgens de ‘should-haves’ af.

| Nr | Omschrijving | MoSCoW | Bedrag € |
| --- | --- | --- | --- |
| Technische bouwstenen |  |  |  |
| 1 | Channels met gesloten profielen | Must | 4000 |
| 2 | Bijzondere eigenschappen channels met gesloten profiel (1 cs, default white colebrook, verhang, z-waarden nodes) | Must | 4000 |
| 3 | Gesloten profielen rond, ovaal als netwerk objecten | Must | 4000 |
| 4 | Network opslag Ugrid (gesloten chanel, z-waarden begin/eind) | Must | 3000 |
| 5 | Opslaan/inlezen profielbeschrijving (uitwisselbaar met FM) | Must | 3000 |
| 6 | Opslaan/inlezen putten (uitwisselbaar met FM) | Must | 4000 |
| 7 | Opslaan/inlezen constructies (overlaat, gemaal, pomp, schuiven, overtort intern/extern) (uitwisselbaar met FM) | Should | 6000 |
| 8 | Performance optimalisatie network editor | Must | 6000 |
| Importeren |  |  |  |
| 1 | Importeren van GWS bestanden | Must | 5000 |
| 2 | Importeren van SUF bestanden | Should | 2000 |
| 3 | Watervangend oppervlakte en aantal inwoners per input knoop (1D) | Should | 4000 |
| 4 | Shape file met inwoners watervangend oppervlakte en aantal inwoners (2D) | Should | 4000 |
| 5 | Buien/neerslag informatie van andere bronnen | Should | 5000 |
| Urban network editors/views |  |  |  |
| 1 | Closed channel als network item (map editor) | Must | 3000 |
| 2 | Editor for closed channel (cs shape, white colebrook, verhang, lengte z1,z2) | Must | 4000 |
| 3 | Label mogelijkheden/ lagen mapeditor closed channels (diameter, verhang, dekking) | Must | 4000 |
| 4 | Multi-selectie en zoek opties en bulk aanpassingen | Must | 5000 |
| 5 | Put element toevoegen als netwerk item | Must | 3000 |
| 6 | Editor put element flow beschrijving (3-tabbladen) | Must | 5000 |
| 7 | Editor put element RR beschrijving (6-tabbladen, paved/unpaved) | Should | 6000 |
| 8 | Constructie elementen (gemaal, schuif, overstort, pomp) aan network toevoegen | Should | 3000 |
| 9 | Kaartlaag met watervangend oppervlakte en aantal inwoners en mogelijkheid tot aanpassen | Should | 5000 |
| 10 | Constructie elementen beschikbaar stellen voor D-RTC | Should | 2000 |
| 11 | Editor voor constructie element gemaal (4 tabbladen) | Should | 4000 |
| 12 | Editor voor constructie element overstort (4 tabbladen) | Should | 4000 |
| 13 | Route en side view closed channels (maaiveld, buis presentatie) | Must | 2000 |
| 14 | Pijltjes view met verhang (richting) naar laagste punt | Should | 2000 |
| 15 | Summary view berging riool | Should | 5000 |
| 16 | Editor om buien data te kunnen beheren en koppelen aan inputpunten of kaartlaag met watervangend oppervlakte en aantal inwoners | Should | 5000 |
| 17 | Overzicht overstort extern (zwarte gaten) | Should | 2000 |
| Urban network validators |  |  |  |
| 1 | Validatie gesloten/verbonden netwerk | Should | 1000 |
| 2 | Validatie verloren berging netwerk | Should | 1000 |
| 3 | Validatie dekking op leidingen (< x < maaiveld) | Should | 1000 |
| 4 | Validatie verhang 0 < x < max | Should | 1000 |
| 5 | Validatie lengthe leidingen (< 80 meter) | Should | 1000 |
| 6 | Validatie verschil geometrische lengte en opgegeven lengte | Should | 1000 |
| 7 | Overige validatie | Should | 4000 |
| Modelinstellingen en 1D2D koppeling |  |  |  |
| 1 | Genereren 1D2D koppeling door FM | Must | 2000 |
| 2 | Aanpassen gegenereerde 1D2D koppeling | Should | 4000 |
| 3 | Output, Exchange op de 1D2D koppelingen | Should | 3000 |
| Modelresultaten |  |  |  |
| 1 | Waterniveau | Must | 1000 |
| 2 | Waterdiepte | Must | 1000 |
| 3 | Snelheid | Must | 1000 |
| 4 | Richting | Must | 2000 |
| 5 | Q | Must | 1000 |
| 6 | Water op straat (putten, duur, tijd, volume) | Must | 5000 |
| 7 | Overstort extern (zwarte gaten) | Must | 2000 |
| Onvoorzien |  |  |  |
| 1 | Niet alle werkzaamheden op het netvlies | Must | 20000 |
| 2 | Afstemming FM/Flow1D kernels | Must | 20000 |
| Totaal Must-haves |  | € | 114000 |
| Totaal Should-haves |  | € | 76000 |
| Totaal |  | € | 190000 |

# Risico’s

De volgende risico’s kunnen geïdentificeerd worden:

- De gevraagde functionaliteit wordt nog niet voldoende door de Delft3D FM of Flow 1D ondersteund

- Het GUI ontwikkelteam heeft niet voldoende capaciteit om de functionaliteit te implementeren

- Het GUI ontwikkelteam heeft niet voldoende kennis en ervaring om de klus te klaren

- Er wordt op voorhand op het budget bezuinigd door de should-haves te schrappen. Hiermee wordt de ruimte binnen het ontwikkelproces eruit gehaald en is het risico groot dat bij de oplevering niet aan de ondergrens (de must-haves) voldaan kan worden.

# Risico reducerende activiteiten

- Goede afstemming tussen het GUI team en het kernel team.

- De ontwikkelingen alleen starten als het GUI team voldoende focus krijgt.

- De ontwikkelingen alleen starten als het GUI team voldoende ondersteuning krijgt van een ervaren Delta Shell architect c.q. ontwerper/ontwikkelaar

- Als het budget alleen op de must-haves gebaseerd wordt kunnen we aan de slag, maar er is geen garantie op een oplevering met voldoende functionaliteit. Er wordt dan een grotere post onvoorzien opgevoerd.

Lijst van acroniemen

D-Flow 1D	Module in SOBEK 3 voor de 1D modellering van waterkwantiteit

D-Flow Flexible Mesh	Module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor 1D/2D/3D modellering van waterkwantiteit en module in SOBEK 3 voor 1D2D modellering

D-HYDRO Suite	Suite naam voor de Delft3D Flexible Mesh software, waarvoor in Nederland releases uitgebracht worden

D-Morphology 1D	Module in SOBEK 3 voor morfologie in 2D/3D modellering

D-Morphology	Module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor morfologie voor 2D/3D modellering

D-Rainfall Runoff 	Module in SOBEK 3 voor de neerslagafvoermodellering

D-Real Time Control	Module voor het aansturen van kunstwerken, in zowel SOBEK 3 als in de Delft3D Flexible Mesh Suite

D-Water Quality	Module in SOBEK 3, Delft3D 4 en Delft3D Flexible Mesh Suites voor 2D/3D modellering van waterkwaliteit

D-Waves	Module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor golven

D-Hydrology	Werknaam voor module in Delft3D Flexible Mesh Suite voor hydrodynamica en hydrologie.

Delft3D 4 Suite	Suite naam voor de Delft3D 4 software voor gestructureerde roosters, voor 2D/3D modellering in open water systemen

Delft3D Flexible Mesh Suite	Suite naam voor de Delft3D Flexible Mesh software voor (on)gestructureerde roosters, waarvoor internationaal releases uitgebracht worden (zie ook D-HYDRO Suite)

DeltaShell	Modelleerframework dat door Deltares ontwikkeld is

Hydro-software	Verzamelnaam voor open water-gerelateerde software van Deltares

OpenDA	Open Interface standaard voor modelkalibratie en data-assimilatie

OpenMI	Open Modelling Interface voor het koppelen van modellen

SOBEK 2 Suite	Suite naam voor 1D modellering van rivieren, rurale gebieden en riolen. Ook SOBEK-RUR genoemd. (“RUR” = RiverUrbanRural). Voorloper van SOBEK 3

SOBEK 3 Suite	Suite naam voor SOBEK software voor 1D modellering van hydrodynamica, waterkwaliteit en morfodynamica in rivieren en rurale gebieden